Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
 o przebiegu realizacji  przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa jst stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,

- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,

- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty

zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lidzbark Warmiński została uchwalona:

Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2019-2035 oraz zmieniona:

Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 lutego 2019r.

Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 kwietnia 2019r,

Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 kwietnia 2019r,

Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 maja 2019r.,

Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 czerwca 2019r.,

1. Dochody:

| Rok |  | Dochody ogółem, | z tego: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: |
|  |  |  |  |  | ze sprzedaży majątku |
| 2019 | po zmianie | 30 629 267,43 | 28 832 855,43 | 1 796 412,00 | 457 100,00 |
|  | zmiany | -815 026,57 | 956 349,43 | 1 771 376,00 | 48 100,00 |
|  | przed zmianą | 31 444 294,00 | 27 876 506,00 | 3 567 788,00 | 409 000,00 |

W 2019 roku dochody zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzjami Krajowego Biura Wyborczego oraz Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. wyniósł ogółem 30 629 267,43 zł, w tym dochody bieżące 28 832 855,43 zł, dochody majątkowe 1 796 412,00 zł. Spadek planu dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r w stosunku do planu pierwotnego jest związany z  zmniejszeniem planu dochodów majątkowych dotyczących „Modernizacji i remontu  drogi publicznej 117016 N Pilnik Nowosady etap II” na kórą zaplanowano dotację w wysokości  1 779 476,00 zł. Inwestycja nie zakwalifikowała się na dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wydatki:

| Rok |  | Wydatki ogółem | z tego: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | w tym: |
|  |  |  |  |  | Wydatki inwestycyjne |
| 2019 | po zmianie | 35 152 391,43 | 28 859 195,43 | 6 293 196,00 | 6 149 196,00 |
|  | zmiany | 521 096,43 | 1 164 996,43 | -643 900,00 | -625 400,00 |
|  | przed zmianą | 34 631 295,00 | 27 694 199,00 | 6 937 096,00 | 6 774 596,00 |

Na wzrost wydatków największy wpływ mają wydatki bieżące, których zwiększeń dokonuje się na podstawie decyzji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na dotacje (pomoc społeczna, akcyza na olej napędowy).

Wydatki budżetowe a latach 2019-2035 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące 
i majątkowe, w ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na:

- obsługę długu,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- funkcjonowanie organów jst,

Na kolejne lata wydatki przyjęto na podobny poziomie.

3. Kwota długu

Przyjęte zamierzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na
2019 rok o spłacie zadłużenia z tytułu kredytu na kwotę 733 000,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 302 000,00 zł. Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku wynosi 9 462 222,17 zł w tym z tytułu kredytów 8 216 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki 1 246 222,17 zł.  W 2019 roku planuje się kredyt w wysokości 3 461 425,00 zł. Od grudnia 2014 roku (początek pełnienia funkcji obecnego Wójta) do 30 czerwca 2019 roku zaciągnięto kredyty bankowe w wysokości 3 200 000,00 zł oraz dokonano spłat rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach  ubiegłych na łączną kwotę 2 451 000,00 zł.  Na koniec 2019 roku planuję się kwotę długu 
z tytułu kredytów w wysokości 11 246 424,99 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 4 523 124,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1 123 124,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 3 400 000,00 zł.

Według prognozy Finansowej obowiązującej na dzień 30 czerwca 2019 roku całkowita spłata długu gminy nastąpi w 2035 roku.

4.  Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej realizowane w latach 2019-2035.

| L.p | Nazwa zadania | Okres realizacji | Limit 2019 (zł) | Limit Zobowiązań (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa SUW Kraszewo | 2017-2019 | 105 252,00 | 105 252,00 |
| 2 | Przebudowa SUW Morawa | 2017-2019 | 1 028 787,00 | 1 028 787,00 |
| 3 | Przebudowa SUW Runowo | 2017-2019 | 937 982,00 | 937 982,00 |
| 4 | Przebudowa SUW Babiak | 2018-2019 | 13 675,00 | 13 675,00 |
| 5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020-Rodzina to siła | 2017-2019 | 47 250,00 | 47 250,00 |
| 6 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie | 2018-2019 | 52 618,00 | 52 618,00 |
|  | Razem |  | 2 185 564,00 | 2 185 564,00 |

W dniu 12 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Województwem Warmińsko –Mazurskim na dofinansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
 w gminie Lidzbark Warmiński”. Całkowita wartość operacji wyniosła 4 210 590,61 zł,  dofinansowanie wynosi 1 456 666,33 zł. Na dzień 30 czerwca inwestycja została zakończona i złożono wniosek rozliczenia dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

5. Podsumowanie

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia dla każdej gminy. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wynika z brzmienia znowelizowanych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie w 2014 roku. Art. 243 mówi, że stosunek sumy planowanych na dany rok spłat kredytów oraz odsetek kredytów od pożyczek do dochodów budżetowych ogółem nie może przekroczyć indywidualnie liczonego wskaźnika. Do 2014 roku był to stały stosunek dla każdej JST wynoszący 15 proc. Wskaźnik indywidualny jest zaś uzależniony od stosunku nadwyżek bieżących powiększonych o dochody majątkowe do wydatków bieżących samorządu. Brana pod uwagę jest średnia z trzech ostatnich lat.

Na dzień kończący I półrocze 2019 roku relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów budżetu wynoszą:

- wykonanie za rok 2016 – 9,81%,

- wykonanie za rok 2017 – 5,47%,

- wykonane za rok 2018 – 8,83%

- plan na dzień 30 czerwca 2019 – 1,41%.

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2016-2018 wynosi 8,04%. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2019 roku. Relacja ta według planowanych wyżej wielkości na rok 2019 wynosi 3,44%, a więc o 4,60% spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019. Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia budżetu na rok 2020 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2016-2018. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem dla roku 2016-2018 wynoszący po wyżej 8% uchwalenie budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w latach 2019-2020 i kolejnych będzie możliwe (przy zachowaniu pozostałych założeń WPF).