Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 274/2021

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Plan na 2020 | Wykonanie za 2020r. | Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2020 | Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2020 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM WYDATKI | 5 759 013,00 | - | 177 819,00 | 25 535,00 | 30 570,00 | 0,53 % |
| Wydatki majątkowe | 5 720 013,00 | - | 158 319,00 | 6 035,00 | 11 070,00 | 0,19 % |
| Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński | 1 457 245,00 | 2019-2021 | 107 319,00 | 1 230,00 | 11 070,00 | 0,75 % |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady | 2 917 000,00 | 2020-2021 | 17 000,00 | - | - | - |
| Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 | 1 012 318,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | - | - | - |
| Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) | 43 500,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | - | -- | - |
| Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) | 115 000,00 | 2020-2021 | 10 000,00 | - |  | - |
| Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" - | 50 000,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | 4 805,00 | 4 805,00 | 9,61 % |
| SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody - | 124 950,00 | 2020-2021 | 9 000,00 | - | - | - |
| Wydatki bieżące | 39 000,00 |  | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 50 % |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 39 000,00 | - | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 50 % |