## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 700/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2024r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Plan na 2023 | Wykonanie za 2023r. | Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2023 | Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2023 (%)
Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach | 4468690 | 2021-2023 | 2231037 | 2229616.41 | 4467269.28 | 99.97%
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogóżu | 4739302 | 2022-2024 | 2000 | 0 | 14145 | 0.2985%
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach | 468460 | 2022-2024 | 2000 | 0 | 14145 | 3.019%
Cyberbezpieczny Urząd - doradztwo techniczne | 23985 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) | 303601 | 2022-2024 | 163281 | 162280 | 165976 | 54.67%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie ) | 412923 | 2022-2024 | 176315 | 175315 | 181763 | 44.02%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie) | 837542 | 2022-2024 | 291125 | 290125 | 305428 | 36.47%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie ) - | 308735 | 2022-2024 | 156011 | 155010.5 | 159061.5 | 51.52%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli) | 303357 | 2022-2024 | 162060 | 161060.5 | 164784.5 | 54.32%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórzu ) | 406559 | 2022-2024 | 256844 | 255844.5 | 259809.5 | 63.9%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie) | 338872 | 2022-2024 | 173955 | 172955 | 177354 | 52.34%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach) | 383111 | 2022-2024 | 242008 | 241008 | 244726 | 63.88%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie) | 306061 | 2022-2024 | 165741 | 164741 | 168437 | 55.03%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku) | 1056271 | 2022-2024 | 402197 | 401196.5 | 419861.5 | 39.75%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo) | 266335 | 2022-2024 | 176390 | 175391 | 177933 | 66.81%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Stryjkowo) | 380802 | 2022-2024 | 181118 | 180118 | 185797 | 48.79%
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż) | 261012 | 2022-2024 | 151045 | 150045 | 153159 | 58.68%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) | 839000 | 2022-2023 | 830000 | 786870.49 | 795870.49 | 94.86%
Aktywna edukacja ekologiczna | 83334 | 2023-2024 | 67884 | 66144 | 66144 | 79.37%
Audyt wewnętrzny | 24225 | 2022-2024 | 8825 | 7625 | 14025 | 57.89%
Kompleksowa usługa oświetleniowa | 948049.56 | 2021-2023 | 335740.8 | 27978.4 | 640287.16 | 67.54%
Usługi telekomunikacyjne | 4428 | 2022-2023 | 1845 | 1845 | 2355 | 53.18%
Usługi telekomunikacyjne | 2550 | 2022-2023 | 2040 | 2040 | 4623 | 181.3%
Konserwacja platformy dla osób niepełosprawnych Kochanówka 17 | 7257.6 | 2020-2024 | 1555.2 | 713.4 | 71340 | 983%
System monitoringu i wizualizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych | 885.6 | 2020-2023 | 123 | 0 | 762.2 | 86.07%
Konserwacja urządzeń dźwigowych | 4200 | 2022-2023 | 3800 | 3567 | 3967 | 94.45%
Utrzymanie i konserwacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński - | 1938800 | 2023-2026 | 484700 | 444643.55 | 444643.55 | 22.93%
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej | 15100 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0%
Razem | 19133447.76 | 0 | 6669640 | 6256133.25 | 9303666.68 | 48.63%